## Смета
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Договору подряда № от « » 2017 г.
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК:
| _____________________________ |  | _______________________________
| " _____ " 2017 г. |  | "______ " |  | 2017 г.
Смета № 7
Наименование работ: Общестроительные работы в квартире жилого дома
№ | Вид работ | Ед.изм | Кол-во | Работы
|  |  |  | цена за ед., руб | итого, руб
1. Монтажные р-ты.
Стены
| Монтаж перегородок из ГКЛ по м/к в 2 слоя (душевая - прих., кухня-прих., зал-прих.) | м2 | 6.61 | 800 | 5288
| Монтаж перегородки с нишей из ГКЛ по м/к в 2 слоя ( зал-кухня ) | м2 | 2.47 | 800 | 1976
| Устр-во откосов перегородки с нишей из ГКЛ по м/к в 2 слоя ( зал-кухня ) | мп | 3.05 | 500 | 1525
| Монтаж фальш-стены из ГКЛ по м/к в 2 слоя (спальня) | м2 | 13.57 | 450 | 6106
| Устр-во звукоизоляции (спальня) | м2 | 13.57 |  | ?
| Монтаж фальш-стены для инсталляции из ГКЛ по м/к в 2 слоя (ванная) | м2 | 4.38 | 500 | 2190
| Устр-во откоса фальш-стены для инсталляции из ГКЛ по м/к в 2 слоя (ванная) | мп | 2.72 | 300 | 816
| Монтаж фальш-стены для инсталляции из ГКЛ по м/к в 2 слоя (с/у) | м2 | 4.03 | 500 | 2015
| Монтаж короба напольного, скрывающего разводку труб (с/у) | мп | 1.78 | 500 | 890
| Монтаж закладных из фанеры для мебели и конструкций | м2 | 16.11 | 200 | 3222
| Монтаж ГКЛ на стену на монтажный клей, грунтование основания | м2 | 21.52 | 290 | 6240
| Монтаж карниза из дюрополимера для скрытой подсветки (ванна, душевая) | мп | 19.36 | 200 | 3872
Потолки
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (спальня) | м2 | 8.43 | 550 | 4636
| Устр-во откосов потолка и ниш для светильников (спальня) | мп | 18.91 | 270 | 5105
| Устр-во полки скрытой подсветки (спальня) | мп | 2.74 | 500 | 1370
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 1 уровня (зал-кухня-прихожая) | м2 | 9.74 | 550 | 5357
| Монтаж металлокаркаса (фальш-балка) потолка 2 уровня (зал-кухня) под отделку деревянными панелями | мп | 2.95 | 500 | 1475
| Устр-во откосов потолка 1 уровня (зал-кухня-прихожая) | мп | 8.01 | 270 | 2162
| Устр-во полки скрытой подсветки (зал-кухня-прихожая) | мп | 7.52 | 500 | 3760
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ (ванна, душевая) | м2 | 5.51 | 550 | 3030
| Монтаж металлокаркаса (фальш-балка) 1 ур.потолка под отделку деревянными панелями (ванна) | мп | 1.74 | 500 | 870
| Монтаж металлокаркаса потолка под отделку деревянными панелями (с/у) | м2 | 1.03 | 400 | 412
| Устр-во откосов потолка под отделку деревянными панелями (с/у) | мп | 2.83 | 270 | 764
| Монтаж закладных из фанеры в местах крепления мебели (спальня) | м2 | 2.9 | 350 | 1015
Полы
| Обеспыливание, грунтование пола | м2 | 41.8 | 60 | 2508
| Настил фанеры по бетонной стяжке - подъем уровня пола под плитку в прихожей | м2 | 41.8 | 350 | 14630
| Обеспыливание, грунтование пола | м2 | 6.1 | 60 | 366
| Устр-во армированной стяжки Н-120 мм, обеспыливание, грунтование основания. (ванна, душевая)-для скрытой прокладки труб. | м2 | 6.1 | 500 | 3050
| Устр-во душевого поддона из кирпича, гидроизоляция. | шт. | 1 |  | 5000
| Итого |  |  |  | 89650
2. Малярные р-ты.
Стены
| Грунтование стен | м2 | 101.7 | 30 | 3051
| Оштукатуривание стен по маякам, армирование основания сеткой | м2 | 101.7 | 470 | 47799
| Грунтование, оштукатуривание откосов | мп | 15.8 | 350 | 5530
| Грунтование, армирование стыков ГКЛ | м2 | 43.3 | 150 | 6495
| Грунтование стен | м2 | 121.71 | 30 | 3651
| Шпатлевание, ошкуривание стен-подготовка под оклейку обоями (под покраску) | м2 | 121.71 | 250 | 30427
| Грунтование стен | м2 | 121.71 | 30 | 3651
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 121.71 | 180 | 21907
| Покраска стен на 2 раза | м2 | 119.5 | 200 | 23900
| Нанесение декоративной штукатурки под цемент (кухня) | м2 | 2.21 |  | ?
| Армирование нар.углов перф.уголком | мп | 31.6 | 150 | 4740
| Подготовка (герметизация стыков), покраска карниза для скрытой подсветки (ванна, душевая) | мп | 19.36 | 150 | 2904
Потолки
| Грунтование потолка из ГКЛ 1 уровня | м2 | 23.68 | 40 | 947
| Армирование стыков ГКЛ потолка 1 уровня | м2 | 23.68 | 170 | 4025
| Армирование нар.углов потолка из ГКЛ 1 уровня мет.лентой (откосы, полка скрытой подсв.) | мп | 47.53 | 150 | 7129
| Грунтование потолка базового и 1 уровня подвесного из ГКЛ | м2 | 56.08 | 40 | 2243
| Шпатлевание, ошкуривание - подготовка под оклейку обоями (гладкие под покраску) потолка | м2 | 56.08 | 300 | 16824
| Грунтование потолка базового и 1 уровня подвесного из ГКЛ | м2 | 56.08 | 40 | 2243
| Оклейка потолка обоями | м2 | 56.08 | 220 | 12337
| Покраска потолка на 2 раза | м2 | 48.69 | 250 | 12172
| Отделка потолка декоративной штукатуркой под бетон (кухня) | м2 | 7.39 |  | ?
| Грунтование, шпатлевние, ошкуривание откосов потолка, полки скрытой подсветки - подготовка под оклейку обоями | мп | 37.27 | 220 | 8199
| Грунтование, оклейка обоями откосов потолка, полки скрытой подсветки | мп | 37.27 | 150 | 5590
| Покраска откосов потолка, полки скрытой подсветки на 2 раза | мп | 37.27 | 170 | 6335
| Итого |  |  |  | 232099
3. Плиточные р-ты
| Облицовка стен керамогранитом, затирка швов цементной затиркой ( в т.ч. панно контарини), грунтование основания (зал - бетонконтакт) | м2 | 25 | 1100 | 27500
| Облицовка стен декором контарини (мозаика), затирка швов цементной затиркой, грунтование основания. | м2 | 3.3 | 1400 | 4620
| Укладка напольной плитки (керамогранит), затирка швов цементной затиркой, в т.ч. ковер декоративный обрезной (прихожая) | м2 | 13.8 | 1100 | 15180
| Облицовка душевого поддона керамогранитом, устр-во откосов поддона из керамогранита, запил нар.угла под 45 гр., затирка швов цементной затиркой |  |  |  | 5000
| Итого |  |  |  | 52300
| Итого по работам |  |  |  | 374049
| Разгрузо-погрузочные работы, накладные расходы | 0.1 |  |  | 37404
| Итого |  |  |  | 411453